## Zeiterfassung_Gesamt
bisher investierte Stunden Gesamt
Samardzic | Dusanic | Ljutic | Tomic | Pargan
30.5 | 34.5 | 45.5833 | 33.5 | 33

## Samardzic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Ivan Samardzic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Inputpaper lesen & Gedanken machen | 2019-03-14 | 18:30 | 19:30 | 1
Guppen Meeting | 2019-03-15 | 13:30 | 17:00 | 3.5
Literaturrecherche | 2019-03-20 | 10:00 | 12:00 | 2
Meeting mit Projektpartner | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Erste Recherche & Einlesen in das Thema (Identifizieren wichtiger Aspekte & inhaltliche Abgrenzung) | 2019-03-28 | 17:00 | 19:30 | 2.5
Vertiefende Recherche & Thematische Auseinandersetzung | 2019-03-30 | 10:00 | 14:30 | 4.5
Weitere Recherche zu Methoden zur Anforderungserhebung & Gedankensammlung bzgl. Projekt | 2019-03-31 | 17:00 | 19:00 | 2
Erstellen des Interviews zur Erhebung der Anforderungen & Abstimmung | 2019-03-31 | 19:00 | 22:00 | 3
Abstimmung & Vorbereiten des Interviews für Meeting mit Projektpartner | 2019-04-01 | 16:30 | 19:00 | 2.5
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:30 | 15:30 | 1
Schriftliches Einarbeiten der relevanten Literaturrecherche | 2019-04-02 |  |  | 0
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Interviews | 2019-05-01 | 12:00 | 17:00 | 5
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 15:00 | 17:30 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 30.5

## Ljutic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Anel Ljutic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppenfindung und Kennenlernen | 2019-03-06 | 9:15 | 10:00 | 0.75
Inputpaper lesen, Gedanken machen und an Gruppe weiterleiten | 2019-03-08 | 11:00 | 13:00 | 2
Weekly | 2019-03-12 | 9:50 | 10:00 | 0.16667
Guppen Meeting | 2019-03-15 | 13:30 | 15:00 | 1.5
Workshop wissenschaftliches Arbeiten | 2019-03-15 | 15:00 | 17:00 | 2
Aufgabenvertiefungsabsprache mit einzelnen Gruppenmitgliedern | 2019-03-16 | 18:00 | 21:30 | 3.5
Weekly | 2019-03-19 | 9:50 | 10:00 | 0.16667
Kick-Off | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-03-20 | 13:00 | 14:00 | 1
Projektplan anfertigen + ausfüllen | 2019-03-20 | 18:00 | 21:00 | 3
Kommunikationsplan anfertigen + ausfüllen | 2019-03-21 | 15:00 | 19:00 | 4
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-03-27 | 15:00 | 19:30 | 4.5
Interview und Anforderungsanalyse fertigstellen | 2019-03-31 | 19:00 | 22:00 | 3
Überarbeitung vom Interview | 2019-04-01 | 16:30 | 19:00 | 2.5
Weekly | 2019-04-02 | 9:50 | 10:00 | 0.16667
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:30 | 15:30 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-04-02 | 15:30 | 16:00 | 0.5
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Weekly | 2019-04-09 | 9:50 | 10:00 | 0.16667
Aufgabenvertiefungsabsprache mit einzelnen Gruppenmitgliedern | 2019-04-10 | 12:00 | 15:30 | 3.5
weekly | 2019-04-30 | 9:50 | 10:00 | 0.16667
Interviews + Auswertung der Interviews | 2019-05-01 | 12:00 | 19:30 | 7.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 15:00 | 17:30 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 45.5833

## Dusanic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Dusanic Maja
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Inputpaper lesen & Gedanken machen | 2019-03-14 | 15:00 | 16:00 | 1
Guppen Meeting ( Theambesprechung, Aufgabenaufteilung ) | 2019-03-15 | 13:30 | 15:00 | 1.5
wissenschaftliches Arbeiten Workshop | 2019-03-15 | 15:30 | 17:00 | 1.5
Literaturrecherche(open source, make vs buy decision) | 2019-03-19 | 11:00 | 16:00 | 5
Meeting mit Projektpartner | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Literaturrecherche(open source, make vs buy decision) | 2019-03-28 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-29 | 13:00 | 16:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-30 | 12:00 | 16:00 | 4
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:30 | 15:30 | 1
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) | 2019-04-23 | 12:00 | 16:00 | 4
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-24 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-26 | 13:00 | 17:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 15:00 | 17:30 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 34.5

## Tomic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Tomic Milos
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Inputpaper lesen & Gedanken machen | 2019-03-14 | 12:00 | 13:00 | 1
Guppen Meeting | 2019-03-15 | 13:30 | 15:00 | 1.5
Literaturrecherche | 2019-03-19 | 11:00 | 16:00 | 5
Meeting mit Projektpartner | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Literaturrecherche(open source, make vs buy decision) | 2019-03-28 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-29 | 13:00 | 16:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-30 | 12:00 | 16:00 | 4
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:30 | 15:30 | 1
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) | 2019-04-23 | 12:00 | 16:00 | 4
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-24 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-26 | 13:00 | 17:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 15:00 | 17:30 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 33.5

## Pargan
Zeiterfassung IT-Projekt Wirtschaftsinformatik PJ (256002)
Merisa Pargan
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Einlesen ins Iputpaper, kleine Recherche zum Thema | 2019-03-14 | 19:00 | 20:00 | 1
Guppen Meeting ( Theambesprechung, Aufgabenaufteilung ) + wissenschaftliches Arbeiten Workshop | 2019-03-15 | 13:30 | 17:00 | 3.5
Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-17 | 19:00 | 20:00 | 1
genauere Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-19 | 17:00 | 20:00 | 3
Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-23 | 14:30 | 16:30 | 2
Marktanalyse zu CRM | 2019-03-26 | 20:00 | 21:00 | 1
Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-28 | 21:00 | 22:00 | 1
Recherche zu CRM und Event - Lösungen & Marktrecherche | 2019-03-29 | 20:00 | 23:00 | 3
Maktrecherche zu CRM niedergeschrieben + Recherche von hochwissenschaftlichen Papers | 2019-03-30 | 9:00 | 14:30 | 5.5
Marktrechreche zu Eventmanagement tool + Interviewfragen ergänzen | 2019-03-31 | 10:00 | 14:00 | 4
Seminararbeit schreiben | 2019-04-01 | 9:00 | 12:00 | 3
beginnen mit Erfassung von Scenarien für CRM - System | 2019-04-30 | 18:00 | 21:00 | 3
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 15:00 | 17:30 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 33