## Tabelle1
Projekt "WIN IE - Evaluierung einer Softwarelösung"
Projektbeginn: |  | 2019-03-06
Abgabe Projektarbeit
|  |  | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò
Aufgaben | Start | Ende | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17
PHASE 1 | 2019-03-06 | 2019-04-03
Vorbesprechung & Gruppenfindung | 2019-03-06 | 2019-03-06
Weekly-Scrum | 2019-03-12 | 2019-03-12
Überblick verschaffen | 2019-03-15 | 2019-03-15
Einführung Seminararbeit | 2019-03-15 | 2019-03-15
Gruppen-Meeting | 2019-03-15 | 2019-03-15
Konkrete Infos zu Thema verschaffen | 2019-03-16 | 2019-03-16
Weekly-Scrum | 2019-03-19 | 2019-03-19
Kick Off | 2019-03-20 | 2019-03-20
Gruppen-Meeting | 2019-03-25 | 2019-03-25
Gruppen-Meeting | 2019-04-01 | 2019-04-01
Meeting mir Projektpartner | 2019-04-02 | 2019-04-02
1. Meileinstein | 2019-04-03 | 2019-04-03
Abstimmung mit Projektpartner
PHASE 2
Aufarbeiten des Fragebogens (Fragen formulieren) | 2018-10-24 | 2018-11-21
Abstimmung Projektpartner (Erhebungstool-Microsoft Forms) | 2018-10-30 | 2018-10-30
Laufende Abstimmungen mit JKU & reqPOOL | 2018-10-30 | 2018-11-20
Weekly-Scrum | 2018-10-30 | 2018-10-30
Gruppen-Meeting | 2018-11-08 | 2018-11-08
Meeting mir Projektpartner (Vorstellen von Grobkonzept) | 2018-11-12 | 2018-11-12
Weekly-Scrum | 2018-11-13 | 2018-11-13
Gruppen-Meeting & Aufgabeneinteilung | 2018-11-14 | 2018-11-14
Abstimmung mit Projektpartner (Auswahl der Fragen) | 2018-11-19 | 2018-11-19
Weekly-Scrum | 2018-11-20 | 2018-11-20
2 Meilenstein | 2018-11-21 | 2018-11-21
PHASE 3 | 2018-11-21 | 2019-01-16
Weekly-Scrum | 2018-11-27 | 2018-11-27
Laufende Abstimmungen mit JKU & reqPOOL | 2018-11-22 | 2018-12-20
Weekly-Scrum | 2018-12-04 | 2018-12-04
Abstimmung mit Projektpartner (Neue Vorgabe) | 2018-12-04 | 2018-12-04
Einarbeiten der neuen Vorgabe/Umstrukturierung | 2018-12-05 | 2018-12-13
Vorbereitung & Durchführung des Interviews am SE-Institut | 2018-12-05 | 2018-12-14
Gruppen-Meeting & Aufgabeneinteilung | 2018-12-05 | 2018-12-05
Weekly-Scrum | 2018-12-11 | 2018-12-11
Gruppen-Meeting & Erkenntnisse vorstellen | 2018-12-12 | 2018-12-12
Durchführen Fragebogen bei reqPOOL Mitarbeiter | 2018-12-13 | 2018-12-19
Durchführen Fragebogen bei Freunde/Familie | 2018-12-19 | 2018-12-31
Einarbeiten des Feedbacks (von reqPOOL & Freunde/Familie) | 2018-12-20 | 2019-01-07
Seminarbeit kontinuierlich verschriftlichen | 2018-11-25 | 2019-01-01
Abstimmung mit Projektpartner inkl. Finales Feedback | 2019-01-07 | 2019-01-13
Weekly-Scrum | 2019-01-08 | 2019-01-08
Weekly-Scrum | 2019-01-15 | 2019-01-15
Gruppen-Meeting | 2019-01-11 | 2019-01-11
3.Meilenstein | 2019-01-16 | 2019-01-16
PHASE 4 | 2019-01-17 | 2019-02-04
Finalen Fragebogen in Microsoft Forms überleiten | 2019-01-16 | 2019-01-17
Interview mit Probeunternehmen leiten & Feedback einarbeiten | 2019-01-17 | 2019-01-31
Auswertungsstrategie erstellen | 2019-01-25 | 2019-01-31
Poster & Management Paper erstellen | 2019-01-21 | 2019-02-04
Poster & Management Paper erstellen | 2019-02-04 | 2019-02-11
Finale Abstimmung mit Projektpartner & JKU | 2019-01-21 | 2019-02-05
Vorbereitung für das Event | 2019-02-05 | 2019-02-12
Finalisieren der schriftlichen Projektarbeit & korrekturlesen | 2019-01-25 | 2019-02-12
Abgabe der schriftlichen Projektarbeit | 2019-02-12 | 2019-02-12