## Zeiterfassung_Gesamt
bisher investierte Stunden Gesamt
Samardzic | Dusanic | Ljutic | Tomic | Pargan
130 | 113.5 | 135.5 | 109 | 113

## Samardzic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Ivan Samardzic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppenfindung und Kennenlernen | 2019-03-06 | 9:00 | 10:00 | 1
Inputpaper lesen & Gedanken machen | 2019-03-14 | 18:30 | 19:30 | 1
Guppen Meeting | 2019-03-15 | 13:30 | 17:00 | 3.5
Literaturrecherche | 2019-03-20 | 10:00 | 14:00 | 4
Meeting mit Projektpartner (Institut) | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Erste Recherche & Einlesen in das Thema (Identifizieren wichtiger Aspekte & inhaltliche Abgrenzung) | 2019-03-28 | 17:00 | 21:00 | 4
Vertiefende Recherche & Thematische Auseinandersetzung | 2019-03-30 | 10:00 | 15:00 | 5
Weitere Recherche zu Methoden zur Anforderungserhebung & Gedankensammlung bzgl. Projekt | 2019-03-31 | 17:00 | 21:30 | 4.5
Erstellen des Interviews zur Erhebung der Anforderungen & Abstimmung | 2019-03-31 | 19:00 | 22:00 | 3
Abstimmung & Vorbereiten des Interviews für Meeting mit Projektpartner | 2019-04-01 | 16:30 | 19:00 | 2.5
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:00 | 16:00 | 2
Schriftliches Einarbeiten der relevanten Literaturrecherche | 2019-04-02 | 17:00 | 21:30 | 4.5
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 12:30 | 14:30 | 2
Interviewdurchführung inkl. Aufbereitung & interner Abstimmung | 2019-05-01 | 12:00 | 17:00 | 5
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 12:00 | 15:00 | 3
Szenarien für Entscheidung schreiben | 2019-05-03 | 14:30 | 17:00 | 2.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-07 | 10:00 | 12:00 | 2
Intere Abstimmung zu Vorgehensweise bei Meilenstein Termin & Inhalt des Meilensteins | 2019-05-07 | 12:00 | 14:00 | 2
2. Meilenstein | 2019-05-08 | 12:30 | 14:30 | 2
Nacharbeitung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-05-09 | 12:00 | 15:00 | 3
Installieren potentieller CRM Systeme (Demo Versionen) & Prüfung auf erhobene Anforderungen | 2019-05-10 | 12:00 | 18:00 | 6
Prüfen der ausgewählten Lösung - Odoo | 2019-05-15 | 14:00 | 17:30 | 3.5
Verfassen der Seminararbeit | 2019-05-17 | 12:00 | 17:00 | 5
Prüfen der Umsetzungsmöglichkeiten in Odoo & anschließende Abstimmung | 2019-05-19 | 16:30 | 19:00 | 2.5
Vorbereitung Workshop zur Abstimmung der Anforderungen der Stakeholder | 2019-05-21 | 16:00 | 21:30 | 5.5
Interne Abstimmung zum Workshop & Vorgehensweise definieren | 2019-05-22 | 11:00 | 15:00 | 4
Finale Abstimmung & Vorbereitung & Workshopdurchführung | 2019-05-23 | 10:00 | 15:30 | 5.5
Aufarbeitung Erkenntnisse Workshop & Abstimmung nächster Schritte | 2019-05-24 | 9:00 | 12:30 | 3.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-27 | 11:00 | 15:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-29 | 12:00 | 16:00 | 4
Konfigurieren der CRM Lösung / Odoo | 2019-06-02 | 9:00 | 15:00 | 6
Gruppen-Meeting | 2019-06-10 | 10:00 | 15:30 | 5.5
Überarbeiten der Arbeit | 2019-06-12 | 13:00 | 17:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-06-13 | 15:00 | 17:00 | 2
3.Meilenstein | 2019-06-19 | 13:00 | 14:00 | 1
Nachbesprechung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-06-19 | 14:30 | 18:00 | 3.5
CRM-System wieder neu aufsetzen | 2019-06-21 | 12:00 | 19:00 | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 130

## Ljutic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Anel Ljutic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppenfindung und Kennenlernen | 2019-03-06 | 9:00 | 10:00 | 1
Inputpaper lesen, Gedanken machen und an Gruppe weiterleiten | 2019-03-08 | 11:00 | 13:00 | 2
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-03-12 | 9:50 | 10:20 | 0.5
Guppen Meeting | 2019-03-15 | 13:30 | 15:00 | 1.5
Workshop wissenschaftliches Arbeiten | 2019-03-15 | 15:00 | 17:00 | 2
Aufgabenvertiefungsabsprache mit einzelnen Gruppenmitgliedern | 2019-03-16 | 18:00 | 21:30 | 3.5
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-03-19 | 9:50 | 10:20 | 0.5
Kick-Off | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-03-20 | 13:00 | 14:00 | 1
Projektplan anfertigen + ausfüllen | 2019-03-20 | 18:00 | 21:00 | 3
Kommunikationsplan anfertigen + ausfüllen | 2019-03-21 | 15:00 | 19:00 | 4
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-03-27 | 15:00 | 19:30 | 4.5
Interview und Anforderungsanalyse fertigstellen | 2019-03-31 | 19:00 | 22:00 | 3
Überarbeitung vom Interview | 2019-04-01 | 16:30 | 19:00 | 2.5
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-04-02 | 9:50 | 10:20 | 0.5
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:00 | 16:00 | 2
Gruppen-Meeting | 2019-04-02 | 15:30 | 16:00 | 0.5
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-04-09 | 9:50 | 10:20 | 0.5
Aufgabenvertiefungsabsprache mit einzelnen Gruppenmitgliedern | 2019-04-10 | 12:00 | 15:30 | 3.5
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-04-23 | 9:50 | 10:20 | 0.5
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-04-30 | 9:50 | 10:20 | 0.5
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-04-30 | 10:30 | 14:30 | 4
Interviews + Auswertung der Interviews | 2019-05-01 | 12:00 | 19:30 | 7.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 12:00 | 15:00 | 3
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-05-07 | 9:30 | 10:00 | 0.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-07 | 10:00 | 12:00 | 2
Vorbereitung 2.Meilenstein | 2019-05-07 | 12:00 | 18:30 | 6.5
2. Meilenstein | 2019-05-08 | 13:00 | 14:00 | 1
Nacharbeitung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-05-09 | 12:00 | 15:00 | 3
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-05-14 | 11:00 | 14:00 | 3
Prüfen der Umsetzungsmöglichkeiten in Odoo & anschließende Abstimmung | 2019-05-19 | 16:30 | 19:00 | 2.5
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-05-21 | 9:40 | 10:10 | 0.5
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-05-21 | 11:00 | 14:30 | 3.5
Vorbereitung Workshop zur Abstimmung der Anforderungen der Stakeholder | 2019-05-21 | 16:00 | 21:30 | 5.5
Interne Abstimmung zum Workshop & Vorgehensweise definieren | 2019-05-22 | 11:00 | 15:00 | 4
Finale Abstimmung & Vorbereitung & Workshopdurchführung | 2019-05-23 | 10:00 | 15:30 | 5.5
Aufarbeitung Erkenntnisse Workshop & Abstimmung nächster Schritte | 2019-05-24 | 9:00 | 12:30 | 3.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-27 | 11:00 | 15:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-29 | 12:00 | 16:00 | 4
Seminararbeit schreiben | 2019-06-02 | 12:00 | 18:00 | 6
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-06-04 | 8:40 | 9:10 | 0.5
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-06-05 | 11:00 | 14:00 | 3
Seminararbeit schreiben | 2015-06-07 | 12:00 | 15:30 | 3.5
Gruppen-Meeting | 2019-06-10 | 10:00 | 15:30 | 5.5
Gruppen-Meeting | 2019-06-13 | 15:00 | 17:00 | 2
Weekly & Weiterleiten der Informationen an Projektgruppe | 2019-06-18 | 9:40 | 10:10 | 0.5
Absprache mit Gruppenmitgliedern bezüglich Ausarbeitung der einzelnen Tasks | 2019-06-18 | 11:30 | 14:00 | 2.5
Vorbereitung 3.Meilenstein | 2019-06-18 | 15:00 | 20:00 | 5
3.Meilenstein | 2019-06-19 | 13:00 | 14:00 | 1
Nachbesprechung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-06-19 | 14:30 | 18:00 | 3.5
CRM-System wieder neu aufsetzen | 2019-06-21 | 12:00 | 19:00 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 135.5

## Dusanic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Dusanic Maja
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Inputpaper lesen & Gedanken machen | 2019-03-14 | 15:00 | 16:00 | 1
Guppen Meeting ( Theambesprechung, Aufgabenaufteilung ) | 2019-03-15 | 13:30 | 15:00 | 1.5
wissenschaftliches Arbeiten Workshop | 2019-03-15 | 15:30 | 17:00 | 1.5
Gruppen-Meeting | 2019-03-16 | 18:00 | 21:30 | 3.5
Literaturrecherche(open source, make vs buy decision) | 2019-03-19 | 11:00 | 16:00 | 5
Meeting mit Projektpartner | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-03-20 | 13:00 | 14:00 | 1
Besprechung mit dem Projektleiter | 2019-03-27 | 15:00 | 19:30 | 4.5
Literaturrecherche(open source, make vs buy decision) | 2019-03-28 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-29 | 13:00 | 16:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-30 | 12:00 | 16:00 | 4
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:30 | 15:30 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-04-02 | 15:30 | 16:00 | 0.5
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) | 2019-04-23 | 12:00 | 16:00 | 4
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-24 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-26 | 13:00 | 17:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 12:00 | 15:00 | 3
Erstellung von Anforderungskatalog/Schreiben der Seminararbeit | 2019-05-03 | 11:00 | 16:00 | 5
Gruppen-Meeting | 2019-05-07 | 10:00 | 12:00 | 3
2. Meilenstein | 2019-05-08 | 13:00 | 14:00 | 1
Nacharbeitung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-05-09 | 12:00 | 15:00 | 3
Anforderungsanalyse schreiben | 2019-05-10 | 12:00 | 16:00 | 4
Literaturrecherche (Anforderunganalyse) | 2019-05-15 | 10:00 | 14:00 | 4
Mit den Ergebnissen des Workshops auseinandersetzen | 2019-05-24 | 14:00 | 18:30 | 4.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-27 | 11:00 | 15:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-29 | 12:00 | 16:00 | 4
Bearbeitung der Anforderungsanalyse | 2019-05-30 | 13:00 | 17:00 | 4
Literaturrecherche (Planung der Umsetzung) | 2019-06-03 | 12:00 | 17:00 | 5
Lesen von Papers | 2019-06-04 | 13:00 | 15:00 | 2
Schreiben der Seminararbeit | 2019-06-05 | 12:00 | 16:30 | 4.5
Gruppen-Meeting | 2019-06-10 | 10:00 | 15:30 | 5.5
Gruppen-Meeting | 2019-06-13 | 15:00 | 17:00 | 2
Literaturrecherche (Workshop, Schulungskonzept) | 2019-06-14 | 12:00 | 17:00 | 5
Schreiben der Seminararbeit (Schulungskonzept) | 2019-06-17 | 10:00 | 14:00 | 4
3.Meilenstein | 2019-06-19 | 13:00 | 14:00 | 1
Nachbesprechung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-06-19 | 14:30 | 18:00 | 3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 113.5

## Tomic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Tomic Milos
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Inputpaper lesen & Gedanken machen | 2019-03-14 | 12:00 | 13:00 | 1
Guppen Meeting | 2019-03-15 | 13:30 | 15:00 | 1.5
Literaturrecherche | 2019-03-19 | 11:00 | 16:00 | 5
Gruppen-Meeting | 2019-03-16 | 18:00 | 21:30 | 3.5
Meeting mit Projektpartner | 2019-03-20 | 12:00 | 13:00 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-03-20 | 13:00 | 14:00 | 1
Besprechung mit dem Projektleiter | 2019-03-27 | 15:00 | 19:30 | 4.5
Literaturrecherche(open source, make vs buy decision) | 2019-03-28 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-29 | 13:00 | 16:00 | 3
Literaturrecherche, Seminararbeit schreiben | 2019-03-30 | 12:00 | 16:00 | 4
Meeting mit Projektpartner (Abstimmung Interviewinhalt & Meilensteintermin) | 2019-04-02 | 14:30 | 15:30 | 1
Gruppen-Meeting | 2019-04-02 | 15:30 | 16:00 | 0.5
1. Meilenstein | 2019-04-03 | 13:00 | 14:00 | 1
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) | 2019-04-23 | 12:00 | 16:00 | 4
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-24 | 10:00 | 13:00 | 3
Literaturrecherche (Lasten und Pflichtenheft) und Ausarbeitung | 2019-04-26 | 13:00 | 17:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 12:00 | 15:00 | 3
Erstellung von Anforderungskatalog/Schreiben der Seminararbeit | 2019-05-03 | 11:00 | 16:00 | 5
2. Meilenstein | 2019-05-08 | 13:00 | 14:00 | 1
Nacharbeitung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-05-09 | 12:00 | 15:00 | 3
Anforderungsanalyse schreiben | 2019-05-10 | 12:00 | 16:00 | 4
Literaturrecherche (Anforderunganalyse) | 2019-05-15 | 10:00 | 14:00 | 4
Mit den Ergebnissen des Workshops auseinandersetzen | 2019-05-24 | 14:00 | 18:30 | 4.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-27 | 11:00 | 15:00 | 7.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-29 | 12:00 | 16:00 | 3
Bearbeitung der Anforderungsanalyse | 2019-05-30 | 13:00 | 17:00 | 4
Literaturrecherche (Planung der Umsetzung) | 2019-06-03 | 12:00 | 17:00 | 5
Lesen von Papers | 2019-06-04 | 13:00 | 15:00 | 2
Schreiben der Seminararbeit | 2019-06-05 | 12:00 | 16:30 | 4.5
Gruppen-Meeting | 2019-06-10 | 10:00 | 15:30 | 3
Gruppen-Meeting | 2019-06-13 | 15:00 | 17:00 | 2
Literaturrecherche (Workshop, Schulungskonzept) | 2019-06-14 | 12:00 | 17:00 | 5
Schreiben der Seminararbeit (Schulungskonzept) | 2019-06-17 | 10:00 | 14:00 | 4
3.Meilenstein | 2019-06-19 | 13:00 | 14:00 | 1
Nachbesprechung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-06-19 | 14:30 | 18:00 | 3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 109

## Pargan
Zeiterfassung IT-Projekt Wirtschaftsinformatik PJ (256002)
Merisa Pargan
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Einlesen ins Iputpaper, kleine Recherche zum Thema | 2019-03-14 | 19:00 | 20:00 | 1
Guppen Meeting ( Theambesprechung, Aufgabenaufteilung ) + wissenschaftliches Arbeiten Workshop | 2019-03-15 | 13:30 | 17:00 | 3.5
Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-17 | 19:00 | 20:00 | 1
genauere Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-19 | 17:00 | 20:00 | 3
Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-23 | 14:30 | 16:30 | 2
Marktanalyse zu CRM | 2019-03-26 | 20:00 | 21:00 | 1
Recherche zu CRM und Event - Lösungen | 2019-03-28 | 21:00 | 22:00 | 1
Recherche zu CRM und Event - Lösungen & Marktrecherche | 2019-03-29 | 20:00 | 23:00 | 3
Maktrecherche zu CRM niedergeschrieben + Recherche von hochwissenschaftlichen Papers | 2019-03-30 | 9:00 | 14:30 | 5.5
Marktrechreche zu Eventmanagement tool + Interviewfragen ergänzen | 2019-03-31 | 10:00 | 14:00 | 4
Seminararbeit schreiben | 2019-04-01 | 9:00 | 12:00 | 3
beginnen mit Erfassung von Szenarien für CRM - System | 2019-04-30 | 18:00 | 21:00 | 3
Gruppen-Meeting | 2019-05-02 | 12:00 | 15:00 | 3
Szenarien für Entscheidung entwickeln | 2019-05-03 | 14:30 | 16:00 | 1.5
Dokument Szenarien für Entscheidung schreiben + CiviCRM angeschaut/verglichen | 2019-05-04 | 13:00 | 15:30 | 2.5
Dokument Szenarien für Entscheidung weiterschreiben + weitere CRM Lösungen angeschaut/analysiert | 2019-05-05 | 20:00 | 23:30 | 3.5
Fertigstellung der Entscheidungsfindung + Planung der Umsetzung | 2019-05-06 | 10:00 | 14:00 | 4
Schreiben der Seminararbeit | 2019-05-08 | 10:00 | 11:00 | 1
2. Meilenstein | 2019-05-08 | 13:00 | 14:00 | 1
Nacharbeitung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-05-09 | 12:00 | 15:00 | 3
Odoo Lizenz überprüft, derzeitiges System nochmal hinsichtlich Anforderungen überprüft | 2019-05-09 | 18:00 | 22:00 | 4
Literaturrecherche, Umsetzung des neuen System planen | 2019-05-21 | 18:00 | 22:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-05-27 | 11:00 | 15:00 | 4
Mit den Ergebnissen des Workshops auseinandersetzen; Planen für Umsetzung | 2019-05-27 | 18:00 | 22:30 | 7.5
Gruppen-Meeting | 2019-05-29 | 12:00 | 16:00 | 3
Anpassung und Erweiterung der Marktrecherche, Literaturrecherche | 2019-05-29 | 13:00 | 17:00 | 4
Literaturrecherche, Lesen von Papers | 2019-05-30 | 13:00 | 16:30 | 3.5
Literaturrecherche, Lesen von Papers | 2019-06-06 | 17:30 | 21:00 | 3.5
Gruppen-Meeting | 2019-06-10 | 10:00 | 15:30 | 5.5
mit der Umsetzung beschäftigen | 2019-06-08 | 7:00 | 11:30 | 4.5
Arbeiten an der Seminararbeit, lesen von Papern | 2019-02-11 | 10:00 | 17:30 | 7.5
Überarbeiten der Arbeit, Meeting | 2019-02-12 | 13:00 | 17:00 | 4
Gruppen-Meeting | 2019-06-13 | 15:00 | 17:00 | 4
Prozess der Seminararbeit überdenken und konzipieren | 2019-06-17 | 19:30 | 21:00 | 1
3.Meilenstein | 2019-06-19 | 13:00 | 14:00 | 3.5
Nachbesprechung & Aufbereitung nach Meilenstein | 2019-06-19 | 14:30 | 18:00 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 113